## Sheet1
个人博客--预计完成时间2.12
序号 | 版本 | 模块 | 功能点 | 详细说明 | 工时（天） | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 是否完成 | 备注
1 | v1.0 | 需求分析 |  |  | 1 | 1.13 | 1.13 | 100
2 |  | 基础 | 框架搭建 | 搭建SSM框架，前端技术选择LayUI | 1 | 1.14 | 1.14
3 |  | 首页 | 博客列表 | 每页10条，标题，封面，发布时间，作者 | 2 | 1.15 | 1.16
4 |  |  | 博客明细 | 文章内容 | 1 | 1.17 | 1.17
5 |  | 用户注册与登录 | 用户注册 | 邮箱注册 | 1 | 1.19 | 1.19
6 |  |  | 用户登录 | 账号，邮箱，手机号 | 1 | 1.20 | 1.20
7 |  | 个人中心 | 博客列表 | 当前用户的博客列表 | 1.5 | 1.21 | 1.22
8 |  |  | 新增博客 | 新增博客 | 2 | 1.23 | 1.25
9 |  |  | 修改博客 |  | 1 | 1.26 | 1.26
10 |  |  | 博客下架 |  | 0.5 | 1.27 | 1.27
11 |  |  | 个人信息修改 |  | 2 | 1.27 | 1.29
| v1.1 | 博客明细 | 评论 | 登陆后可以留言
|  |  | 点赞 | 一个用户对一篇文章只能点赞一次
|  |  | 浏览量 | 所有人可以查看浏览量
|  | 个人信息 | 添加头像
|  | 文章类别 | 对文章分类 | 对博客进行分类
|  | 搜索 | 根据文章搜索 | 模糊查询搜索文章标题
|  | 首页 | 轮播 | 定死轮播图
| v1.2 | 博客 | 博客排名 | 根据点赞排名
根据周浏览量排名
|  | 首页 | 推荐 | 推荐up
优先推荐热门文章
|  | 个人 | 关注 | 关注的up
|  |  | 粉丝 | 自己的粉丝
|  |  | 私信 | 用户给up私信
| v1.3 | 登录注册 | 第三媒体注册登录 | github，qq，微信登录注册
|  | 个人中心 | 会员制 | 会员制度